## Pia
Bobot |  |  |  | Status
Utama | 3 |  |  | Selesai | 2
Sedang | 2 |  |  | Setengah | 1
Pendukung | 1 |  |  | Belum | 0
Nama Projek | Pelayanan Kesehatan
Pemilik | Pia
Jumlah Pekerjaan | 51
Pengerjaan | 61.51%
Kegiatan | Nilai Bobot | Status | Total
Home | 3 | 0 | 0
Data Pelayanan Kesehatan (Umum) | 3 | 2 | 6
Detail Pelayanan Kesehatan | 6 | 6 | 36
Peta Pelayanan Kesehatan | 10 | 0 | 0
Lihat Pelayanan Kesehatan (Admin) | 3 | 2 | 6
Tambah Pelayanan Kesehatan | 3 | 2 | 6
Edit Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 0
Hapus Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 0
Lihat Jenis Pelayanan Kesehatan | 3 | 2 | 6
Tambah Jenis Pelayanan Kesehatan | 3 | 2 | 6
Edit Jenis Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 0
Hapus Jenis Pelayanan Kesehatan | 2 | 0 | 0
Tambah Poli Pelayanan Kesehatan | 3 | 0 | 0
lihat Poli Pelayanan Kesehatan | 3 | 0 | 0
Edit Poli Pelayanan Kesehatan | 1 | 0 | 0
Hapus Poli Pelayanan Kesehatan | 1 | 0 | 0
Lihat Poli | 3 | 2 | 6
Tambah Poli | 3 | 2 | 6
Edit Poli | 1 | 0 | 0
Hapus Poli | 1 | 0 | 0
Tambah Layanan Kesehatan | 3 | 0 | 0
Edit Layanan Kesehatan | 1 | 0 | 0
Hapus Layanan Kesehatan | 1 | 0 | 0
Lihat Kabupaten | 3 | 2 | 6
Tambah Kabupaten | 3 | 2 | 6
Edit Kabupaten | 1 | 0 | 0
Hapus Kabupaten | 1 | 0 | 0
Lihat Kecamatan | 3 | 2 | 6
Tambah Kecamatan | 3 | 2 | 6
Edit Kecamatan | 1 | 0 | 0
Hapus Kecamatan | 1 | 0 | 0
Lihat desa | 3 | 2 | 6
Tambah Desa | 3 | 2 | 6
Edit Desa | 1 | 0 | 0
Hapus Desa | 1 | 0 | 0
Lihat Admin | 3 | 2 | 6
Tambah Admin | 3 | 0 | 0
Edit Admin | 1 | 0 | 0
Ubah Password | 1 | 2 | 2
Hapus Admin | 1 | 0 | 0
Data Base | 3 | 1 | 3
Login | 3 | 2 | 6
logout | 3 | 2 | 6
Lihat Layer | 3 | 2 | 6
Tambah Layer | 3 | 2 | 6
Edit Layer | 1 | 0 | 0
Hapus Layer | 1 | 0 | 0
Title | 1 | 2 | 2
Logo login | 1 | 2 | 2
Logo Header | 1 | 2 | 2
persebaran pelayanan kesehatan | 10 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 252 |  | 155

## Hariri
Bobot |  |  |  | Status
Utama | 3 |  |  | Selesai | 2
Sedang | 2 |  |  | Setengah | 1
Pendukung | 1 |  |  | Belum | 0
Nama Projek | Rawat Inap
Pemilik | Hariririski
Jumlah Pekerjaan | 68
Pengerjaan | 75.62%
Kegiatan | Nilai Bobot | Status | Total
Tambah pasien | 3 | 2 | 6
lihat pasien | 3 | 2 | 6
Edit pasien | 2 | 0 | 0
keluarkan pasien | 3 | 2 | 6
cari Rumah sakit | 3 | 0 | 0
home | 3 | 2 | 6
Lihat rumah sakit (umum) | 3 | 2 | 6
Detail rumah sakit(umum) detail setiap kamar (bagaimana cara menampilkan fasilitas dari kamar) | 6 | 2 | 12
Halaman Verifikasi Rumah Sakit | 3 | 2 | 6
Verifikasi Rumah Sakit YA | 3 | 2 | 6
Verifikasi Rumah Sakit TIDAK | 3 | 2 | 6
tambah Faslititas Kamar | 3 | 2 | 6
lihat Faslititas Kamar | 3 | 2 | 6
edit Faslititas Kamar | 2 | 0 | 0
hapus Faslititas Kamar | 1 | 0 | 0
Tambah Admin | 3 | 2 | 6
Data Admin | 3 | 2 | 6
reset password | 1 | 0 | 0
Ubah Password | 1 | 0 | 0
Lihat Ruangan (RS) | 3 | 2 | 6
Tambah Ruangan | 3 | 2 | 6
Edit ruang | 1 | 0 | 0
Hapus ruang | 1 | 0 | 0
Tambah Kamar | 3 | 2 | 6
Lihat Kamar (RS) | 3 | 2 | 6
Edit kamar | 1 | 0 | 0
Hapus kamar | 1 | 0 | 0
Lihat Jenis Rumah Sakit | 3 | 2 | 6
Tambah Jenis Rumah Sakit | 3 | 2 | 6
Edit Jenis Rumah Sakit | 1 | 0 | 0
Hapus Jenis Rumah Sakit | 1 | 0 | 0
Lihat Pemilik Rumah Sakit | 3 | 2 | 6
Tambah Pemilik Rumah Sakit | 3 | 2 | 6
Edit Pemilik Rumah Sakit | 1 | 0 | 0
Hapus Pemilik Rumah Sakit | 1 | 0 | 0
Tambah Kelas Rumah Sakit | 3 | 2 | 6
lihat Kelas Rumah Sakit | 3 | 2 | 6
Edit Kelas Rumah Sakit | 1 | 0 | 0
Hapus Kelas Rumah Sakit | 1 | 0 | 0
Lihat Jenis Ruang | 3 | 2 | 6
Tambah Jenis Ruang | 3 | 2 | 6
Edit Jenis Ruang | 1 | 0 | 0
Hapus Jenis Ruang | 1 | 0 | 0
Tambah Kelas Kamar | 3 | 2 | 6
Lihat Kelas Kamar | 3 | 2 | 6
Edit Kelas Kamar | 1 | 0 | 0
Hapus Kelas Kamar | 1 | 0 | 0
Lihat Jenis Kelamin | 3 | 2 | 6
Tambah Jenis Kelamin | 3 | 2 | 6
Edit Jenis Kelamin | 1 | 0 | 0
Hapus Jenis Kelamin | 1 | 0 | 0
Tambah Tempat Tidur | 3 | 2 | 6
Lihat Tempat Tidur | 3 | 2 | 6
edit tempat tidur | 1 | 0 | 0
Hapus tempat tidur | 1 | 0 | 0
Database | 3 | 2 | 6
Login | 3 | 2 | 6
logout | 3 | 2 | 6
Daftar (Untuk RS) | 3 | 2 | 6
Lihat Profil | 3 | 2 | 6
Edit Profil | 3 | 2 | 6
Lihat RS(Admin) | 3 | 2 | 6
Lihat Kamar Kosong | 3 | 0 | 0
Cari Kamar Kosong | 6 | 0 | 0
Kontak | 1 | 2 | 2
Footer | 1 | 2 | 2
Header | 2 | 2 | 4
Ganti Gambar pada home | 2 | 0 | 0
| 320 |  | 242

## Dian
Bobot |  |  |  | Status
Utama | 3 |  |  | Selesai | 2
Sedang | 2 |  |  | Setengah | 1
Pendukung | 1 |  |  | Belum | 0
Nama Projek | Sumur Bor
Pemilik | Dian
Jumlah Pekerjaan | 42
Pengerjaan | 74.23%
Kegiatan | Nilai Bobot | Status | Total
Home | 3 | 0 | 0
Peta Sumur Bor (Upgrade Peta) | 3 | 0 | 0
Lihat Sumur Bor Umum | 3 | 2 | 6
Lihat Sumur Bor Admin | 3 | 2 | 6
Detail Sumur Bor Admin | 3 | 2 | 6
Detail Sumur Bor Umum | 3 | 2 | 6
Tambah Sumur Bor | 3 | 1 | 3
Edit Sumur Bor | 2 | 1 | 2
Hapus Sumur Bor | 1 | 1 | 1
Lihat Pengerjaan Sumur_bor | 2 | 2 | 4
tambah Pengerjaan Sumur Bor | 3 | 1 | 3
Edit Pengerjaan Sumur Bor | 2 | 1 | 2
Hapus Pengerjaan Sumur Bor | 1 | 0.5 | 0.5
Lihat Kabupaten | 3 | 2 | 6
Tambah Kabupaten | 3 | 2 | 6
Edit Kabupaten | 1 | 0 | 0
Hapus Kabupaten | 1 | 2 | 2
Lihat Kecamatan | 3 | 2 | 6
Tambah Kecamatan | 3 | 2 | 6
Edit Kecamatan | 1 | 0 | 0
Hapus Kecamatan | 1 | 2 | 2
Lihat desa | 3 | 2 | 6
Tambah Desa | 3 | 2 | 6
Edit Desa | 1 | 0 | 0
Hapus Desa | 1 | 2 | 2
Database | 3 | 2 | 6
Login | 3 | 2 | 6
Logout | 3 | 2 | 6
Tambah Admin | 3 | 2 | 6
Ubah Password | 1 | 0 | 0
Lihat User | 3 | 2 | 6
Ubah Data user | 1 | 0 | 0
Tambah Layer | 3 | 2 | 6
Edit Layer | 1 | 0 | 0
Hapus Layer | 1 | 0 | 0
Lihat Layer | 3 | 2 | 6
Ubah Desain Popup | 3 | 2 | 6
Sesuaikan Ukuran Kotak Pada lihat | 3 | 2 | 6
jika tambah/edit alamat defailnya ke yang di tambah / edit | 3 | 2 | 6
ubah semua title | 2 | 2 | 4
Halaman Kontak | 3 | 0 | 0
Footer | 3 | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| 196 |  | 145.5

## Total
Haririski | 75.62%
Dian | 74.23%
Silvia | 61.51%
70.46%